## Sheet1
项目名称：NPU BUS
|  | 小组： | 5 |  | 六月 |  | 七月 | [6 empty] | 七月
|  | 项目开始： | 2019-07-01 |  |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
里程碑说明 | 责任人 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
项目计划阶段 | bar: 七月 一 1 to 七月 二 2
主要功能确定 | A | 2019-07-01 | 2 | 2019-07-02 | bar: 七月 一 1 to 七月 二 2
开发环境配置 | B | 2019-07-01 | 1 | 2019-07-01 | bar: 七月 一 1
编写需求规格说明书 | C | 2019-07-02 | 1 | 2019-07-02 | bar: 七月 二 2
编写软件开发计划 | D | 2019-07-02 | 1 | 2019-07-02 | bar: 七月 二 2
搭建数据库 | E | 2019-07-02 | 1 | 2019-07-02 | bar: 七月 二 2
项目开发阶段 | bar: 七月 三 3 to 七月 二 9
编写软件设计说明 | F | 2019-07-03 | 1 | 2019-07-03 | bar: 七月 三 3
用户界面设计 | G | 2019-07-03 | 1 | 2019-07-03 | bar: 七月 三 3
网页前端开发 | H | 2019-07-04 | 3 | 2019-07-06 | bar: 七月 四 4 to 七月 六 6
后台功能实现 | I | 2019-07-04 | 4 | 2019-07-07 | bar: 七月 四 4 to 七月 日 7
项目整合并测试 | J | 2019-07-08 | 2 | 2019-07-09 | bar: 七月 一 8 to 七月 二 9
项目测试阶段 | bar: 七月 二 9 to 七月 四 11
编写测试说明 | K | 2019-07-09 | 1 | 2019-07-09 | bar: 七月 二 9
执行测试用例并编写报告 | L | 2019-07-09 | 2 | 2019-07-10 | bar: 七月 二 9 to 七月 三 10
最后修改并测试 | M | 2019-07-10 | 2 | 2019-07-11 | bar: 七月 三 10 to 七月 四 11
项目验收阶段 | bar: 七月 四 11 to 七月 五 12
编写项目开发总结报告 | N | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | bar: 七月 四 11
作品展示 | O | 2019-07-12 | 1 | 2019-07-12 | bar: 七月 五 12